ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

(Г. Вичуга Ивановской области, ул. Парковая, д.11. тел./факс (49354) 2-31-23)

ПРИКАЗ

От 13  ноября  2012 г.                                                                                 № 211

«Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,

освоивших основные общеобразовательные программы

основного и среднего (полного) общего образования

в образовательных учреждениях

городского округа Вичуга  в 2013 году»

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях городского округа Вичуга  в 2013 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях городского округа Вичуга  в 2013 году (Приложение1).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

администрации городского округа Вичуга:                                В.В.Макарова

Приложение 1  к приказу

отдела  образования

##### администрации

##### городского округа Вичуга

от13 ноября  2012 г.

№ 211

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования

в образовательных учреждениях городского округа Вичуга в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | # Организационное обеспечение |  |  |
| 1. | Совещания руководителей образовательных школ «Проведение государственной (итоговой) аттестации в 2013г.» | Февраль-май | # Галиева С.В. |
| 2. | Проведение пробного экзамена по математике в форме ЕГЭ | 23 марта | Галиева С.В. Маширова М.В. |
| 3. | Проведение пробного экзамена по математике в новой форме ГИА-9 | 6 апреля | Галиева С.В. Серикова Н.В. |
| 3. | Сбор и передача в РЦОИ информации базы данных для проведения ЕГЭ | По графику | Галиева С.В. Руководители ОШ |
| 4. | Сбор информации на кандидатов в общественные наблюдатели | До 28 февраля | Галиева С.В. Руководители ОШ |
| 5. | Прием заявлений на регистрацию участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет | До 1 марта | Галиева С.В. |
| 6. | Инструктаж работников ППЭ | Апрель, май по графику | Галиева С.В. |
| 7. | Контроль за ходом подготовки ОШ к проведению ЕГЭ | Март, апрель | Галиева С.В. |
| 8. | Инструктаж общественных наблюдателей | Май | Галиева С.В |
| 9. | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; | Май | Галиева С.В. Маширова М.В. |
| II. | Информационные обеспечение |  |  |
| 1. | Акция «Готовимся к ЕГЭ» | Ноябрь, декабрь по графику | Галиева С.В. Руководители ОШ |
| 2. | Ознакомление участников ЕГЭ, родителей (законных представителей) правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ по региональной образовательной программе | Январь-май | Образовательные учреждения |
| 3. | Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-9 на сайте отдела образования | Весь период | Галиева С.В. Исаева О.В. |
| 4. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников итоговой аттестации инструкций по проведению ЕГЭ, ГИА -9,ГВЭ | Январь-апрель | Галиева С.В. Руководители ОШ |
| 5. | Работа «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ГВЭ, ГИА -9 | Февраль-июнь | Галиева С.В. |
| 6. | Размещение информационных материалов для выпускников и их родителей на сайтах и стендах ОШ | Весь период | Рукводители ОШ |
| 7. | Публикация материалов о государственной итоговой аттестации в СМИ | Февраль-июнь | Галиева С.В. |
| 8. | Выпуск буклетов с рекомендациями психологов для учащихся и родителей | Март | Матросова Т.Э. Руководители ОШ |
| 9. | Выпуск методического пособия для педагогов «Приемы работы по формированию у обучающихся предметных компетенций» | Март | Скоробогатова Т.А. |
| III. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников |  |  |
| 1. | Выдача пропусков на ЕГЭ установленной формы и передачи их в МОУО | До 20 мая | Галиева С.В. Руководители ОШ |
| 2. | Проверка подготовки пунктов к проведению ЕГЭ: | За 1 сутки до проведения ЕГЭ | Галиева С.В. |
| 3. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Май-июнь | Галиева С.В. Руководители ОШ образовательные учреждения |
| 4. | Передача из ППЭ заполненных бланков ответов участников экзаменов для обработки в РЦОИ | В день экзаменов | Уполномоченные представители ГЭК |
| 5. | Передача апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9 в региональную конфликтную комиссию | В течение 2-х дней со дня получения результатов экзаменов | Галиева С.В. Руководители ОШ |
| 5. | Передача из РЦОИ в ОУ свидетельств о результатах ЕГЭ и ГИА -9 | По мере получения из РЦОИ | Галиева С.В. |
| IV. | Анализ проведения ЕГЭ и ГИА -9 |  |  |
| 1. | Анализ организации ЕГЭ, ГИА-9 | Июнь | Галиева С.В. |
| 2. | Анализ результатов ЕГЭ, ГИА-9 | Август | Галиева С.В. Скоробогатова Т.А. |
| V. | Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |
| 1. | Установочный семинар «Психологическое сопровождение подготовки к государственной итоговой аттестации | ноябрь | Матросова Т.Э. |
| 2. | Анкетирование на выявление психологических типов учащихся 9,11 классов «группы риска» и факторов тревожности | ноябрь | Педагоги-психологи школ, классные руководители |
| 3. | Практикум для педагогов, работающих в 9,11 классах «Психологические приемы и средства подготовки к ГИА и ЕГЭ» | декабрь | Заместитель директора по УВР, педагоги-психологи школ |
| 4. | Практикум для учащихся «Изучаем особенности психических процессов: внимание и память» | декабрь | Педагоги-психологи школ |
| 5. | Практикум для учащихся «Учет особенностей темперамента личности» | декабрь | Педагоги-психологи школ |
| 6. | Практикум для учащихся «Почему важно знать, каким образом вы воспринимаете информацию?» Тестирование на определение вашей ведущей системы восприятия мира | январь | Педагоги-психологи школ |
| 7. | Классные часы «Учебная мотивация», «Как лучше подготовиться к экзаменам», «Способы снятия нервно-психологического напряжения», «Поведение на экзамене» | По плану ОШ | Педагоги-психологи школ, классные руководители |
| 8. | Тренинг для учащихся «Путь к успеху» (группы формируются по результатам анкетирования, тестирования) | Январь-апрель | Педагоги-психологи школ |
| 9. | Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, родителей, педагогов по вопросу подготовки к ЕГЭ | Февраль-апрель | Заместитель директора по УВР, педагоги-психологи школ, классные руководители |
| 10. | Общее родительские собрания «экзамены без стресса» | Март | Заместитель директора по УВР, педагоги-психологи школ, классные руководители |
| 11. | Психолого-педагогический консилиум по вопросам готовности учащихся к экзаменам | По согласованию с администрацией школ | Заместитель директора по УВР, педагоги-психологи школ, классные руководители |
| 12. | Выпуск печатной продукции: 1.Газета « Псифактор – готовимся к ЕГЭ». 2. Буклет «Советы психологов ученику и его родителям в период подготовки и сдачи единого государственного экзамена». 3. Буклет «Экзамены на кухне: спецкурс для мам и бабушек» | В течение года | Заместитель директора по УВР, педагоги-психологи школ, классные руководители |
| 13. | Экспертиза методических материалов и диагностического инструментария для работы с учащимися | Февраль | Матросова Т.Э. |
| VI. | Организационно-методическое сопровождение |  |  |
| 1. | Обеспечение курсовой подготовки педагогов на базе ИОИРО по вопросам подготовки к итоговой аттестации учащихся: - Семинары для педагогических работников « Система работы учителя по подготовке к ГИА» - Семинары и консультации для экспертов по проверке экзаменационных работ. | В течение года. | Скоробогатова Т.А. Руководители ОУ |
| 2. | Организация Web-семинаров для педагогов ОУ по вопросам подготовки к ГИА -2013г. на базе МБУ ИМЦ | В соответствии с графиком ИОИРО | Скоробогатова Т.А. Воронина Е.Е. |
| 3. | Семинар для учителей с участием преподавателей предметных кафедр ИОИРО по теме: «Подготовка учащихся к итоговой аттестации 2013 года как ресурс повышения результативности образования» | Ноябрь 2012г. | Скоробогатова Т.А. |
| 4. | Совещание зам директоров по УВР Тема: «Организация внутришкольного контроля качества образовательных результатов. Итоги полугодовых диагностических работ» | Январь2013г. | Скоробогатова Т.А. |
| 5. | Совещание руководителей школьных методических объединений учителей русского языка и математики» Анализ проблемных вопросов и профессиональных затруднений педагогов при подготовке к итоговой аттестации учащихся. Итоги полугодовых диагностических работ» | Февраль 2013г. | Скоробогатова Т.А. |
| 6. | ГМО учителей Тема: « Система работы учителя по профилактике и ликвидации пробелов в знаниях учащихся». /из опыта работы/ | Март 2013г. | Руководители ГМО |
| 7. | Подготовка контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации учащихся в 2012-13 учебном году. | Декабрь 2012г. Март 2013г. | Скоробогатова Т.А. Руководители ГМО |
| 8. | Семинар для руководителей ГМО Тема: « Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере управления качеством образования: новые подходы» | Март 2013г. | Скоробогатова Т.А. |
| 9. | Педагогические мастерские Тема: «Технология формирующего оценивания как ресурс повышения качества образования» | Февраль 2013г. | МБОУ СОШ №13 |
| 10. | Презентация электронных программно-методических средств для подготовки учащихся к итоговой аттестации | Март 2013г. | Скоробогатова Т.А. Волкова Н.В. |